## Slide 1
2026年AI产品规划 — 领导汇报PPT详细文字大纲

## Slide 2
目录总览
| 章节 | 标题 | 页数 | 时长 |
|------|------|------|------|
| 封面 | 封面页 | 1页 | — |
| 第一章 | 战略背景与年度使命 | 3-4页 | 5分钟 |
| 第二章 | 需求洞察与业务痛点 | 3-4页 | 5分钟 |
| 第三章 | 产品全景与架构设计 | 4-5页 | 5分钟 |
| 第四章 | 八大产品线详解 | 8-10页 | 10分钟 |
| 第五章 | 全年实施路线图 | 3-4页 | 5分钟 |
| 第六章 | 团队配置与成本预算 | 2-3页 | 3分钟 |
| 第七章 | 核心KPI与预期ROI | 2-3页 | 3分钟 |
| 第八章 | 风险管控与应对策略 | 2页 | 2分钟 |
| 第九章 | 近期速赢与待决事项 | 1-2页 | 2分钟 |
| 尾页 | 总结与下一步行动 | 1页 | — |
| **合计** | | **30-40页** | **40分钟** |

## Slide 3
封面页
**标题**：2026年AI产品战略规划与落地路径
**副标题**：精准守护，AI赋能 — 打造中国高端健康管理新标杆
**汇报人**：AI部门
**汇报日期**：2026年X月
**版本**：V1.0
**机密等级**：内部机密

## Slide 4
第一章：战略背景与年度使命（3-4页，5分钟）
**页面标题**：公司三大聚焦战略 × AI赋能
**核心内容**：
公司2026年三大战略聚焦方向：
| 战略聚焦 | 具体目标 | AI赋能切入点 |
|---------|---------|-------------|
| **聚焦场域** | 300个会客厅 + 100强合伙人店 | AI营销助手、AI企微侧边栏赋能一线 |
| **聚焦专业** | 顾问式销售升级，从"产品销售"→"健康顾问" | AI知识库、AI诊疗辅助提升专业能力 |
| **聚焦效能** | 智慧化系统 + AI提效 | 8大AI产品全面覆盖核心业务流程 |
**关键信息**：
市场布局覆盖7大区域（华东/华南/西北/西南/华中/华北）
两种轻资产模式：丽滋汇+健康会客厅、丽享云站+健康会客厅
六大品项：体检、干预、康复、康养、转诊、医美
AI是"聚焦效能"的核心技术抓手，贯穿营销/服务/管理全流程
**演讲要点**：强调AI不是孤立的技术项目，而是公司三大战略聚焦的底层支撑，特别是"效能"维度的核心引擎。

## Slide 5
**页面标题**：AI部门2026年度使命
**年度使命**（一句话）：
> 建立AI基础平台、推动业务场景落地、提升研发与运营效率，形成可复制、可扩展的数智能力体系
**年度愿景**：
> "精准守护，AI赋能" — 打造中国高端健康管理新标杆
**年度三大聚焦**：
1. **聚焦场域**：核心业务场域AI触点部署与闭环
2. **聚焦专业**：知识工程与专业流程标准化
3. **聚焦效能**：流程自动化与运营智能化
**演讲要点**：AI部门使命与公司战略高度对齐，三个聚焦维度一一呼应。

## Slide 6
**页面标题**：AI部门六大核心职责
| # | 职责 | 关键交付 |
|---|------|---------|
| 1 | **AI基础平台搭建** | 大模型管理、知识库、数据治理、统一底座 |
| 2 | **业务产品落地赋能** | 健康管理、会员服务、会客厅/云站AI场景 |
| 3 | **研发AI工具应用** | 需求/设计/开发/测试/文档全流程AI化 |
| 4 | **AI自有知识产权** | 软著/专利布局与资产化 |
| 5 | **外部AI平台合作** | 补齐能力短板、共创方案 |
| 6 | **全公司AI培训推广** | 每部门1名AI牵头人、需求收集反馈闭环 |
**年度交付成果预期**：
AI基础平台可用
核心业务线AI场景落地
研发效率提升
AI技术资产沉淀
外部生态通道建立
全员AI能力体系初步成型

## Slide 7
**页面标题**：场景分层策略 — Must-win / 规模复制 / 外采观察
| 层级 | 场景 | 策略 |
|------|------|------|
| **Must-win（年度必达）** | 医生端/运营端/市场端核心场景 | 集中资源优先攻克 |
| **规模复制** | 管家端侧边栏、AI营养餐、成本管理 | Must-win验证后快速复制 |
| **外采观察** | AI总检报告生成 | 效果+合规为门槛，采购评估 |
**AI治理流程**：需求入口 → 立项评估 → 数据合规 → 开发评测 → 上线审批 → 运营复盘
**演讲要点**：不是所有需求都自研，外采观察类明确采购路径，聚焦核心自研能力。

## Slide 8
第二章：需求洞察与业务痛点（3-4页，5分钟）
**页面标题**：7部门108项需求 — 一线调研全景
**调研背景**：
调研时间线：2026年1月开年全员训 → 2月12日AI医疗落地场景会议 → 2-3月一线调研
调研对象：7个核心业务部门
数据来源：一线访谈记录、会议纪要、年度战略规划、部门职责说明
**各部门需求分布**：
| 部门 | 需求数量 | 覆盖率 | 关键痛点 |
|------|---------|--------|---------|
| 护理部 | 12项 | **100%** | 工作量统计全靠手工、输液系统不联通 |
| 健康管理部 | 13项 | 85% | "AI机器人不准"、多系统切换 |
| 预约部 | — | 75% | 预约冲突、手动排班 |
| 医疗部 | 11项 | 63% | 体检逐项手动对比、病历依赖人工 |
| 咨询师 | 10项 | 60% | "看不到对应信息"、跨楼层数据不通 |
| 医学助理 | 2项 | 50% | 通话后手动录入 |
| 销售部 | 4项 | 0% | 市场调研、膳食运动建议 |
**总覆盖度**：108项需求，完全覆盖70项（65%），部分覆盖24项（22%），未覆盖14项（13%）

## Slide 9
**页面标题**：一线真实声音 — 痛点直击
**六大关键发现**：
1. **信息孤岛是最大公约数痛点**
- HIS/CRM/体检/企微四大系统数据壁垒
- 管家每天在至少4个系统间频繁切换
2. **医生端6项需求已获会议级确认**（2月12日万振华会议）
- AI总检报告、AI病历书写、智能审方、疗效评估、建诊记录自动化、体感反馈
3. **企微侧边栏覆盖面最广**（价值评分4.55分，全场最高）
- 跨角色（管家/市场/咨询师）统一入口
4. **护理安全需求不可忽视**
- 输液系统对接、HIS重名提示、医嘱提醒
5. **AI四象限是跨部门共识但当前"不准"**
- 多个部门提及，准确率是核心瓶颈
6. **2项已确认采购需求**
- AI总检报告（20-30万，需强总确认）
- 钉钉键设备（约12块 × 600-700元 ≈ 8,400元，刘总要求）
**演讲要点**：用一线原话打动领导，"AI机器人不准"、"看不到对应的信息"——这些是真实的业务痛点，不是技术部门自己臆想的需求。

## Slide 10
**页面标题**：五维加权评分 — S/A/B/C四级需求分类
**评分维度**（五维加权）：
业务价值 30% + 用户覆盖 20% + 使用频率 15% + 技术可行性 20% + 紧急程度 15%
**S级需求（≥4.0分，10项，占30%）— 最高优先级**：
| 排名 | 需求 | 评分 | 对应产品 |
|------|------|------|---------|
| 1 | 企微语音转文字 | **4.55** | P6 |
| 2 | 客户异常指标对比 | 4.45 | P1 |
| 3 | AI病历书写 | 4.40 | P2 |
| 4 | 体检指标对比 | 4.40 | P2 |
| 5 | AI总检报告 | 4.40 | P2（外购） |
**A级需求（3.5-3.99分，10项，占30%）**
**B级需求（3.0-3.49分，9项，占27%）**
**C级需求（<3.0分，4项，占12%）**

## Slide 11
**页面标题**：四波次推进 — 从奠基到规模化
| 波次 | 策略 | 核心内容 | 优先级 |
|------|------|---------|--------|
| **第一波：奠基+快赢** | 先搭底座再出成果 | P8中台基础架构 + P6企微语音转文字 + P1核心功能 + P2总检报告（外购20-30万） | 最高 |
| **第二波：专业深耕** | 攻克技术难点 | P2病历自动化（需HIS源码 + 钉钉键12块） + P3工作量统计 + AI四象限优化 | 高 |
| **第三波：规模复制** | 能力横向复制 | P4咨询师 + P3护理深化 + P1/P5预约同步 + P7数据分析 | 中 |
| **第四波：锦上添花** | 增值创新 | 拼图工具、会议纪要、食物识别等 | 低 |
**演讲要点**：先做"能看到效果的"（快赢），同时搭建底座（中台），再逐步深化和复制。

## Slide 12
第三章：产品全景与架构设计（4-5页，5分钟）
**页面标题**：AI产品三层架构全景 — L1/L2/L3
**三层架构**（建议用可视化架构图呈现）：
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ L3 岗位工作台层（5个） │
│ ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │
│ │P11 管家 │P12 医生 │P13 护理 │P14 咨询师 │P15 预约部│ │
│ └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L2 业务平台层（5个） │
│ ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │
│ │P06 数据 │P07 流程图 │P08 企微 │P09 营销 │P10 营养餐│ │
│ └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L1 AI能力中台层（5个） │
│ ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │
│ │P01 模型 │P02 知识库 │P03 网关 │P04 工作流 │P05 多模态│ │
│ └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```
**核心逻辑**：
**L1 能力中台**：提供统一AI能力底座（大模型/知识库/网关/工作流/多模态）
**L2 业务平台**：通用业务能力（数据分析/企微/营销/营养餐）
**L3 岗位工作台**：千人千面，5大岗位专属工作台
**9个P0级产品**（RICE评分排名）：P9营销助手、P11管家、P12医生、P14咨询师、P8企微、P1大模型、P2知识库、P6数据、P3网关

## Slide 13
**页面标题**：统一五栏布局标准 — 千人千面，统一体验
**五栏布局**（建议用线框图可视化）：
| 区域 | 宽度占比 | 功能定位 | 差异化 |
|------|---------|---------|--------|
| **E区** | 1/6 | 岗位工具箱（功能导航） | 各岗位12-14项专属功能 |
| **A区** | 2/6 | AI Copilot助手（对话式交互） | 各岗位专属指令和对话模式 |
| **B区** | 2/6 | 智能提醒中心（待办/预警） | 各岗位差异化提醒逻辑 |
| **C区** | 3/6 | AI卡片组件库（可拖拽） | 8-9个岗位专属AI卡片 |
| **D区** | 3/6 | 360视图（客户/患者全景） | 各岗位差异化视角 |
**统一之处**：布局框架、前端组件库、认证体系、AI能力调用
**差异之处**：功能入口、AI卡片、提醒逻辑、360视图维度

## Slide 14
**页面标题**：六层技术架构 — 从基础设施到岗位交付
| 层级 | 名称 | 核心组件 |
|------|------|---------|
| **L6** | 岗位工作台层 | 5个千人千面工作台 |
| **L5** | 个性化交互层 | 卡片组件库 + 拖拽引擎 + AI布局优化 |
| **L4.1** | AI能力与知识中台 | 大模型层 + RAG知识图谱 + Agent编排 + Copilot |
| **L4.2** | 业务工作台层 | AI驱动的业务功能 |
| **L3** | 智能提醒中心 | AI任务引擎 + 规则引擎 + 预警引擎 |
| **L2** | 统一数据与服务中台 | 客户主数据 + 预约调度 + EMR + 流程引擎 |
| **L1** | 外部系统与基础设施 | HIS/LIS/PACS/ERP/CRM/体检系统 |
**核心技术栈**：
前端：React 18 + TypeScript + Ant Design 5
后端：Spring Boot 3.x + PostgreSQL + Redis + RabbitMQ
AI：DeepSeek V3（主力）+ 通义千问（备选）+ WiNGPT/YiduCore（医疗）
向量库：Milvus 2.3 + BGE-M3 Embedding
基础设施：阿里云 + Docker + Kubernetes

## Slide 15
**页面标题**：六大核心数据源集成
| 外部系统 | 数据类型 | 接口方式 | 对接复杂度 |
|---------|---------|---------|-----------|
| **HIS系统** | 诊疗/医嘱/病历 | RESTful/HL7 FHIR | 高（需源码） |
| **LIS系统** | 检验报告 | HL7/FHIR | 中 |
| **PACS系统** | 影像数据 | DICOM/RESTful | 中 |
| **体检系统** | 体检报告 | RESTful | 低（已有接口） |
| **CRM系统** | 客户/消费 | RESTful | 低 |
| **ERP系统** | 产品/价格/库存 | RESTful | 低 |
**关键依赖风险**：HIS系统源码获取（病历自动化的前提条件）

## Slide 16
第四章：八大产品线详解（8-10页，10分钟）
**页面标题**：P8 AI技术中台 — 统一底座，能力资产化
**产品使命**：统一底座、能力资产化、降本增效、安全合规
**六大核心模块**：
| 模块 | 核心功能 | 关键指标 |
|------|---------|---------|
| **M1 大模型管理** | 模型注册、智能路由、故障转移、成本治理 | 路由延迟<10ms，切换<3s，成本降30% |
| **M2 知识库平台** | 文档处理、智能切片、混合检索、知识图谱 | Top5召回率≥80%，检索<200ms |
| **M3 网关中台** | 统一鉴权、流量治理、调用审计、内容安全 | 认证<5ms，审计100%，敏感识别≥95% |
| **M4 工作流平台** | 可视化编排、执行引擎、版本管理 | ≥10种节点，并发≥100实例 |
| **M5 智能体平台** | Agent编排、Function Calling、多Agent协作 | 准确率≥90%，预置≥5个Agent |
| **M6 评测监控** | 自动化评测、A/B测试、告警通知 | 刷新<30s，告警<1分钟 |
**四阶段路线图**：
| 阶段 | 时间 | 关键KPI |
|------|------|---------|
| 工具落地 | M1 | 全员安装OpenCode，日活≥60% |
| 能力沉淀 | M2-M3 | 采集5万+会话，4+岗位Skill，效率提升15% |
| 资产管理 | M4-M5 | 资产中央库上线，API Key管理，0起外流 |
| 流程治理 | M6+ | 3+ SOP工作流，Dify集成，流程效率提升30% |
**P8对上层应用的解锁关系**：P8 v0.5 解锁 P6 v1.0 / P1 v0.1 → P8 v1.0 解锁 P1 v1.0 / P7 v0.5 → P8 v1.5 解锁 P3/P4 v1.0 → P8 v2.0 解锁语音病历/知识图谱

## Slide 17
**页面标题**：P1 健康管家AI工作台 — 服务效率提升90%
**目标用户**：健康管家30-50人，每人负责50-200名客户，日均15-30个服务事项
**核心痛点**：多系统切换（至少4个系统）、AI四象限不准、报告解读耗时长
**7大AI引擎**：
| AI引擎 | 核心价值 | 关键指标 |
|--------|---------|---------|
| AI报告解读 | 一键生成专业版&通俗版 | 从30min→3min，**提升90%** |
| AI干预方案 | 风险评估+干预匹配+效果预测 | 指标改善率>30%，采纳率>60% |
| AI随访编排 | RFM分层+时间/渠道优化 | 完成率提升>20% |
| AI内容生成 | 个性化营销内容 | 客户打开率提升>10%，采纳率>70% |
| AI客户洞察 | 200+维度画像，流失预测 | AUC>0.8，流失预测>75% |
| AI消耗规划 | 线性规划/遗传算法优化 | 到期损耗率降低>30% |
| AI数据汇总 | 异常检测与趋势分析 | 异常召回率>85% |
**E区14项功能** | **C区9个AI卡片** | **D区7面板360视图**
**全年版本节奏**：v0.1(3月设计) → v0.5(4月框架) → v1.0(5-6月核心) → v1.5(7月AI一期) → v2.0(8月AI二期) → v2.5(9月增强) → v3.0(10月全功能) → v3.5(11-12月优化)

## Slide 18
**页面标题**：P2 医生AI诊疗工作台 — 诊疗效率提升50%
**目标用户**：全职/坐诊医生12-15人，日均接诊20-40人次
**核心痛点**：体检指标逐项手动对比、病历书写完全人工、缺乏循证辅助
**9大AI引擎**（最多，突显医疗场景复杂性）：
| AI引擎 | 核心价值 | 关键指标 |
|--------|---------|---------|
| AI诊断辅助 | TOP5诊断建议+证据等级 | 准确率≥85%，漏诊<3% |
| AI方案推荐 | 循证A/B/C/D级多方案对比 | 指南一致率≥90% |
| AI病历生成 | 语音→文字→结构化→质控 | 识别≥92%，书写时间减少**70%** |
| AI疗效预测 | LSTM/Transformer时序预测 | 3个月误差≤15% |
| AI审方系统 | 三级规则引擎+知识图谱 | 严重禁忌**100%检出**，5000+药品 |
| AI四象限评估 | 疗效×风险二维评估 | — |
| AI检验报告解读 | 异常检出+趋势分析 | 异常检出率≥99% |
| AI会诊辅助 | 自动整理会诊资料+摘要 | 记录准确率≥90% |
| 体检指标对比 | 多期对比+ARIMA趋势 | — |
**特殊硬件需求**：
钉钉键12块（USB语音采集设备，~600元总计）— **刘总已要求**
AI总检报告模块外购（20-30万）— **需强总确认**
**医疗合规**：等保三级，审计日志≥3年，电子病历符合卫健委规范，AI标注"仅供参考"

## Slide 19
**页面标题**：P3 护理AI执行工作台 — 安全第一，差错降低50%
**目标用户**：护理人员20-30人，覆盖护士站/病房/治疗室/配液室
**核心痛点**：工作量统计全靠手工、时间管理表与中台不同步、输液系统不联通
**6大AI引擎**：
| AI引擎 | 核心价值 | 关键指标 |
|--------|---------|---------|
| AI治疗提醒 | 治疗时间/准备/核对全流程提醒 | 到达率100%，误提醒<1% |
| AI配液建议 | 三层计算（剂量→配伍→LLM审核） | 3000+药品，准确率**100%** |
| AI不良反应预警 | 三层模型融合（阈值+LSTM+多因素） | 预警提前≥15分钟，准确率≥85% |
| AI查房助手 | 语音录入+AI预填 | 预填≥90%，文书时间减少**60%** |
| AI操作指引 | 多模态RAG（文本+视频） | 100+种操作SOP |
| AI排班优化 | CSP+遗传算法 | 满意度≥80分，公平性偏差<5% |
**系统可用性**：≥99.9%（护理系统最高可用性要求）
**特色**：离线模式支持核心功能本地运行，双因子认证

## Slide 20
**页面标题**：P4 咨询师AI规划工作台 — 升单转化率提升20%
**目标用户**：咨询师10-15人
**核心痛点**："看不到对应信息"、跨楼层数据不联通、手动整理工作量
**6大AI引擎**：
| AI引擎 | 核心价值 | 关键指标 |
|--------|---------|---------|
| AI消耗规划 | 协同过滤+规则+LLM的1+X方案 | 方案接受率≥60% |
| AI升单建议 | XGBoost预测转化概率 | AUC≥0.75，月度自动更新 |
| AI话术生成 | RAG+LLM+风格调整 | <3s生成，1000+案例库 |
| AI客户分析 | RFM+流失预测+CLV | 流失提前30天预警 |
| AI预约优化 | 约束满足问题算法 | 冲突检测100% |
| AI数据整合 | ETL+实体对齐+LLM结构化 | 覆盖4+数据源，对齐≥95% |
**核心业务目标**：话术准备时间减少**70%**、数据整合时间减少**80%**、规划精准度提升**30%**

## Slide 21
**页面标题**：P5 预约部AI工作台 — 处理效率提升10倍
**目标用户**：预约团队5-8人（主管1人 + 高级专员2-3人 + 专员2-4人）
**5大AI功能**：
| AI功能 | 核心价值 | 关键指标 |
|--------|---------|---------|
| AI排班管理 | 约束满足+启发式优化 | 方案生成≤30秒，冲突检测≥98% |
| AI预约审核 | 自动预检+冲突检测+一键审核 | 自动通过率60-75%，人工量减少50%+ |
| AI批量处理 | 智能分组+批量建议 | — |
| AI数据汇总 | 自然语言查询+自动日报 | — |
| AI异常预警 | 7种预警类型 | 响应从小时级→分钟级 |
**核心提效**：单条预约处理从5分钟→**30秒**（提升10倍）

## Slide 22
**页面标题**：P6 AI企微侧边栏 — 跨角色统一AI入口（评分4.55分全场最高）
**目标用户**：管家20-30人 + 市场8-12人 + 咨询师10-15人 = **约40-60人**
**定位**：嵌入企业微信客户端的统一AI入口，"沟通即服务、对话即营销"
**5大核心模块**：
| 模块 | 核心功能 | 关键指标 |
|------|---------|---------|
| 客户画像即时查看 | VIP等级/健康摘要/消费/沟通历史 | 加载≤1秒 |
| AI话术推荐 | 7种场景，一键发送 | ≤3秒，准确率≥90% |
| AI营销助手 | 客户分层+活动推荐+素材生成 | 素材≤10秒，3版本 |
| 快捷操作 | 预约/报告/方案/提醒等8项 | 一键直达 |
| 通话总结 | 语音转文字+智能摘要+情绪分析 | ≤30秒 |
**跨角色适配**：管家视图（服务维护）/ 市场视图（营销转化）/ 咨询师视图（专业咨询）
**技术栈差异**：Vue 3 + Vant 4 + Pinia（企微H5应用，区别于其他产品的React）
**核心价值**：沟通效率提升**60%**、营销精准度提升**40%**、客户响应率提升**25%**
**启动最早**：v0.5 MVP 2月启动，是全产品线最早落地的产品

## Slide 23
**页面标题**：P7 AI数据分析平台 — 人人可问数据
**目标用户**：运营经理5-8人 + 店长3-5人 + 管理层3-5人 + 财务2-3人 + 市场2-3人
**核心能力**：自然语言查询（Text2SQL），让非技术人员无需写SQL即可查询数据
**5大功能模块**：
| 模块 | 核心功能 | 关键指标 |
|------|---------|---------|
| 经营智能问数 | 8种查询类型，5大业务域指标 | 简单查询≤10s，准确率≥92% |
| 指标预警 | 5种规则+6个预设模板 | 4通道通知 |
| 自动报表 | 日报/周报/月报+AI洞察 | ≤60秒生成 |
| 体检看板日报 | 实时数据+趋势+对比 | 刷新≤5秒 |
| AI流程图绘制 | 6种图表+自然语言生成 | 导出PNG/SVG/PDF |
**安全机制**：数据权限矩阵、SQL安全审核（禁DDL/DML）、只读连接、查询审计、频率限制

## Slide 24
**页面标题**：八大产品横向对比一览
| 产品 | 目标用户 | AI引擎数 | 启动时间 | 版本数 | SLA | 特殊依赖 |
|------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|
| **P8 技术中台** | 开发/运维/产品 | 6模块 | 1月 | 7版本 | 99.9% | 阿里云+Milvus |
| **P6 企微侧边栏** | 管家/市场/咨询师 | 5功能 | 2月 | 6版本 | 99.5% | 企微SDK |
| **P1 健康管家** | 管家30-50人 | 7引擎 | 3月 | 8版本 | 99.5% | HIS/CRM/体检 |
| **P2 医生诊疗** | 医生12-15人 | 9引擎 | 3月 | 8版本 | 99.5% | HIS/LIS/PACS+钉钉键 |
| **P7 数据分析** | 管理层/运营 | 5功能 | 4月 | 5版本 | 99.5% | 多数据源 |
| **P3 护理执行** | 护理20-30人 | 6引擎 | 5月 | 7版本 | **99.9%** | IoT设备+HIS |
| **P4 咨询师** | 咨询师10-15人 | 6引擎 | 5月 | 6版本 | 99.5% | CRM/ERP |
| **P5 预约部** | 预约5-8人 | 5功能 | 7月 | 6版本 | 99.5% | HIS排班 |

## Slide 25
第五章：全年实施路线图（3-4页，5分钟）
**页面标题**：2026年四阶段实施路线图
**建议用甘特图/时间轴可视化呈现**：
| 阶段 | 时间 | 目标 | 核心交付 |
|------|------|------|---------|
| **Prep 预研期** | 1-3月 | 资料校验+技术预研 | 需求映射、PoC验证、Vibe Coding流程演练、P8 v0.1-v0.5、P6 MVP |
| **Q2 底座+首批应用** | 4-6月 | 能力底座+首批上线 | P8 v1.0（模型路由+知识库+网关）、P1 v1.0、P2 v1.0、P7 v0.5-v1.0、P6 v1.5 |
| **Q3 扩展验证** | 7-9月 | 产品线扩展 | P3 v1.0-v1.5、P4 v1.0-v1.5、P5 v0.5-v1.0、P1 v2.0-v2.5、P2 v2.0-v2.5、P8 v2.0 |
| **Q4 收官深化** | 10-12月 | 全产品V1.0交付 | 所有产品年终稳定版、性能优化、安全渗透、合规审查、ROI复盘 |

## Slide 26
**页面标题**：八大产品线并行推进时间线
```
产品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
P8中台 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ← 全年持续
P6企微 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P1管家 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P2医生 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P7数据 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P3护理 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P4咨询师 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
P5预约 ████ ████ ████ ████ ████ ████
```
**关键里程碑**：
**1月**：全员OpenCode部署，日活≥60%
**3月**：P8网关+知识库MVP上线，P6企微侧边栏管家全员使用
**6月**：P1/P2核心功能上线，P7 Text2SQL上线
**9月**：P3/P4 AI集成关键里程碑，全产品AI能力覆盖
**12月**：全产品年终稳定版V1.0交付

## Slide 27
**页面标题**：中台能力解锁路径 — P8是一切的前提
| P8版本 | 时间 | 解锁上层产品 | 提供关键能力 |
|--------|------|------------|------------|
| v0.1 | 1月 | P6 v0.5 启动 | 基础AI调用环境 |
| v0.5 | 2-3月 | P6 v1.0、P1/P2 v0.1 | AI网关、知识库MVP、Skill |
| v1.0 | 4-5月 | P1/P2 v0.5-v1.0、P7 v0.5 | 稳定API、模型路由、权限管理 |
| v1.5 | 6-7月 | P1 v1.5-v2.0、P3/P4 v0.5-v1.0 | 工作流编排、评测框架 |
| v2.0 | 8-9月 | P2 v2.0（语音病历）、P3 v1.5、P5 v1.0 | 多模态、智能体、知识图谱、ASR |
| v2.5 | 10-11月 | 全产品年终版 | 合规审查、A/B测试、审计 |
| v3.0 | 12月 | 全产品稳定版 | 性能优化、安全加固 |
**演讲要点**：P8中台不是独立产品，而是持续为上层产品"供血"的底座。P8每个版本迭代都对应着上层产品能力的升级解锁。

## Slide 28
第六章：团队配置与成本预算（2-3页，3分钟）
**页面标题**：五人精干团队 + Vibe Coding模式 — 杜绝扩编
**团队配置**：
| 角色 | 人数 | 核心职责 |
|------|------|---------|
| **AI技术总监** | 1人 | 战略统筹、架构决策、对外协调 |
| **AI架构师** | 1人 | 平台架构设计、知识底座建设 |
| **算法工程师** | 1人 | 大模型调优、核心AI能力开发 |
| **前端开发** | 1人 | AI产品界面交付、组件库维护 |
| **后端开发** | 1人 | 平台服务开发、API网关、系统集成 |
**轮值机制**：内部轮值测试/运维，不额外招人
**核心方法论**：
**Vibe Coding模式**：AI辅助编码，全程保留Prompt/脚本供审计
**AI工具加持**：OpenCode全员日常使用，效率倍增
五人制足以支撑15个产品的全年交付

## Slide 29
**页面标题**：年度投入估算 — 总计约254万
| 成本类别 | 年度金额（万元） | 占比 | 说明 |
|---------|----------------|------|------|
| **人力成本** | 187.0 | 73.5% | 5人团队全年薪资 |
| **服务器成本** | 56.4 | 22.2% | 阿里云+GPU+存储 |
| **模型调用成本** | 10.8 | 4.3% | DeepSeek/通义千问API |
| **硬件采购** | ~0.1 | <0.1% | 钉钉键12块（约8,400元） |
| **外购模块** | 20-30 | 额外 | AI总检报告（需强总确认） |
| **合计（不含外购）** | **254.2** | **100%** | — |
| **合计（含外购）** | **~280** | — | — |
**成本优化策略**：
DeepSeek V3为主力模型（成本远低于GPT-4）
智能路由引擎自动选择性价比最优模型
Token成本目标降低30%
缓存策略（命中率≥20%）减少重复调用

## Slide 30
第七章：核心KPI与预期ROI（2-3页，3分钟）
**页面标题**：2026年度核心KPI
**平台级KPI**：
| 指标 | 目标 | 达成时间 |
|------|------|---------|
| 全员工具覆盖率 | 100% | Q1末 |
| 工具日活率 | ≥60% | Q1末 |
| 知识库文档数 | ≥5000篇 | Q2末 |
| 会话采集数 | ≥5万条 | Q2末 |
| 6大中台模块上线 | 100% | Q3末 |
| 模型调用成本下降 | ≥30% | Q3末 |
| 全链路审计覆盖 | 100% | Q4末 |
| 系统可用性 | ≥99.9% | Q3末 |
| 数据泄露事件 | 0起 | 全年 |

## Slide 31
**页面标题**：AI赋能预期效率提升总览
| 产品 | 核心提效指标 | 提升幅度 | 受益人群 |
|------|------------|---------|---------|
| **P1 管家** | 报告解读时间 | 30min→3min（**↓90%**） | 30-50人 |
| **P1 管家** | 客户流失预测准确率 | >75% | 30-50人 |
| **P2 医生** | 方案制定时间 | **↓50%** | 12-15人 |
| **P2 医生** | 病历书写时间 | **↓70%** | 12-15人 |
| **P2 医生** | 严重配伍禁忌检出 | **100%** | 12-15人 |
| **P3 护理** | 操作差错率 | **↓50%** | 20-30人 |
| **P3 护理** | 文书填写时间 | **↓60%** | 20-30人 |
| **P3 护理** | 配液核对准确率 | ≥99.5% | 20-30人 |
| **P4 咨询师** | 升单转化率 | **↑20%** | 10-15人 |
| **P4 咨询师** | 话术准备时间 | **↓70%** | 10-15人 |
| **P5 预约** | 单条处理时间 | 5min→30s（**↑10倍**） | 5-8人 |
| **P6 企微** | 沟通效率 | **↑60%** | 40-60人 |
| **P6 企微** | 营销精准度 | **↑40%** | 40-60人 |
| **P7 数据** | 报表自动化率 | ≥70% | 15-20人 |
**总受益人群**：约 **130-200人**，覆盖7个业务部门

## Slide 32
**页面标题**：AI能力中台核心指标
| 中台组件 | 核心指标 | 目标值 |
|---------|---------|--------|
| P01 大模型管理 | 模型接入周期 | 从2周→**3天** |
| P01 大模型管理 | Token成本 | **↓30%** |
| P01 大模型管理 | 模型利用率 | ≥85% |
| P02 知识库 | 检索准确率 | ≥85% |
| P02 知识库 | 问答响应 | <2秒 |
| P02 知识库 | 知识覆盖率 | ≥90% |
| P03 网关 | 鉴权成功率 | ≥99.9% |
| P03 网关 | 审计日志完整率 | 100% |
| P04 工作流 | 流程设计周期 | 从5天→**1天** |
| P04 工作流 | 流程复用率 | ≥60% |
| P05 多模态 | 数据处理效率 | **提升10倍** |
| P05 多模态 | 处理准确率 | ≥95% |

## Slide 33
第八章：风险管控与应对策略（2页，2分钟）
**页面标题**：风险矩阵与应对策略
| 风险 | 等级 | 影响 | 应对策略 |
|------|------|------|---------|
| **HIS系统源码获取** | 🔴 高 | P2病历自动化的前提条件 | 与HIS厂商持续沟通（厂商已有意愿提供），准备备选方案（API层面集成） |
| **AI四象限准确率** | 🔴 高 | 多部门高频使用，"不准"是核心抱怨 | 知识库质量提升+模型微调+人工标注数据积累+准确率门槛管控 |
| **输液系统厂商集成** | 🟡 中 | P3护理工作台IoT集成 | 提前联系厂商评估集成意愿和接口能力 |
| **跨系统数据合规** | 🟡 中 | 多系统数据打通的合规风险 | 数据脱敏+最小权限+审计日志+合规前置审查 |
| **医护人员接受度** | 🟡 中 | AI工具能否被一线采纳 | 灰度上线+人工复核流程+培训+渐进式获取信任 |
| **人力瓶颈** | 🟡 中 | 5人团队承担15个产品 | Vibe Coding模式+AI辅助+严格优先级+不扩编 |

## Slide 34
**页面标题**：医疗合规保障体系
**合规框架**：
**等保三级**：系统安全等级保护认证
**数据安全**：全链路HTTPS/WSS加密，AES-256敏感数据存储，数据不出境
**电子病历合规**：符合卫健委电子病历规范，质控≥50条规则
**处方管理合规**：符合《处方管理办法》，三级审核（AI→药师→医生）
**AI辅助声明**：所有AI生成内容标注"仅供参考，需医生确认"
**审计追溯**：审计日志保留≥3年，全链路可追溯
**数据标注平台**：多人协作标注，Kappa系数≥0.8确保标注一致性

## Slide 35
第九章：近期速赢与待决事项（1-2页，2分钟）
**页面标题**：即刻可推进的速赢项目
**已获高管确认**：
1. ✅ **钉钉键设备采购**（刘总已要求）
- 数量：12块
- 单价：约600-700元/块
- 总计：约8,400元
- 用途：医生语音病历采集
- 状态：可立即采购
2. ⏳ **AI总检报告模块外购**（需强总确认）
- 费用：20-30万
- 供应商：体检系统厂商（已有成熟AI能力）
- 价值：总检报告生成时间从人工30min→AI 60秒
- 状态：**待强总确认费用及部署方式**
**已在推进**：
3. ✅ **OpenCode全员部署**
- 目标：100%覆盖率，日活≥60%
- 状态：Q1持续推进中
4. ✅ **P6企微侧边栏MVP**
- 2月已启动，管家角色优先
- 目标：管家全员使用20人+

## Slide 36
**页面标题**：需领导决策的关键事项
| # | 待决事项 | 决策人 | 紧急度 | 影响范围 |
|---|---------|--------|--------|---------|
| 1 | **AI总检报告模块采购费用及部署方式** | 强总 | 高 | P2医生工作台 |
| 2 | **HIS系统源码获取推动** | CTO/强总 | 高 | P2病历自动化 |
| 3 | **输液系统厂商对接授权** | 相关VP | 中 | P3护理工作台 |
| 4 | **医疗数据跨系统打通合规审批** | 合规/法务 | 中 | 全产品线 |
| 5 | **等保三级认证启动** | CTO | 中 | 全平台安全 |

## Slide 37
尾页：总结与下一步行动
**页面标题**：2026，AI赋能 — 从规划到落地
**一句话总结**：
> 8大产品、三层架构、五人战队、四阶段推进，254万年度投入，覆盖7部门130-200人，全面提升核心业务效率50%+
**三个关键数字**：
**108**项一线需求，65%已完全覆盖
**8**大AI产品线，覆盖全业务流程
**5**人精干团队，杜绝扩编，Vibe Coding模式
**下一步行动**（按紧急程度排序）：
1. 🔴 请强总确认AI总检报告模块采购（20-30万）
2. 🔴 推动HIS系统源码获取谈判
3. 🟢 立即采购钉钉键12块（~8,400元，刘总已批准）
4. 🟢 持续推进OpenCode全员日活率达标
5. 🟢 P6企微侧边栏管家全员推广
6. 🟡 启动输液系统厂商对接评估
7. 🟡 启动医疗数据合规前置审查
**感谢聆听，期待指导！**

## Slide 38
附录（备用页面，按需展示）
附录F：文档质量演进

## Slide 39
> **文档说明**：本PPT大纲基于项目文档库V1.6全部内容综合提炼，所有数据均来源于一线调研记录、会议纪要和产品规划文档。ROI数据为预测性分析，需在实际运营中持续验证。